## Sheet1
Aktivitets-og fremdriftsplan - ARK 2023 TF
Fase | Måned | Uke | Aktivitet | Kommentar | Ansvarlig | Status
|  | 39 | Oppstartsmøte ARK-nettverket | Digitalt oppstartsmøte lokale ARK-koordinatorer | Sentralt | x
| Oktober | 40 | Høstferie
|  | 41 (13.10.23) | Forberedelsesmøte | Fremdriftsplan, lokal organisering, informasjonsnotat | Tone og Heidi | x
|  | 42(19.10.23) | Notat ferdigstilles til ledermøte | Notat sendes Tone | Heidi | x
|  | 42(20.10.23) | Møte om det nye ARK-spørreskjemaet | Det nye ARK-spørreskjemaet - presentasjon og dialog | Sentralt
|  | 43(24.10.23) | Informere i ledermøtet | Informere i ledermøtet | Tone og Heidi
| November | 44(02.11.23) | Innkalling LAMU | Innkalling LAMU ARK | Tone og Heidi
|  | 45 (6.11.23) | ARK -koordinatorsamling | Fysisk samling - lokale ARK-koordinatorer | Sentralt
|  | 45 (09.11.23) | Lamu-møte | Presentasjon ARK | Tone og Heidi
|  | 46 (13.-14.11.23) | Prosesslederkurs | Samling 1, Fysisk i Oslo | Heidi
|  | 48 (27.11.23) | Prosesslederkurs | Samling 2, digitalt | Heidi
| Desember | I løpet av desember | Informasjonsmøte | Informasjons- og forankringsmøte med universitetsledelsen (1 time på zoom) | Sentralt
|  | 48/49 | Informasjon til alle ansatte på TF (i e-post og onsdagslunsj) | Informasjon til alle ansatte (på e-post og onsdagslunsj) | Anders
|  | 49(07.12.23) | Fakultetsstyremøte | Informere om ARK | Tone og Heidi
|  | 50 | Prosesslederkurs | Samling 3, fysisk i Oslo | Heidi
Fase 2: Kartlegge | Januar | 2 | Planleggingsmøte | Lokal ressursgruppe | Tone, Heidi
|  | 2 | Lederseminar 1 | Lederseminar 1 (2 timer på zoom) *: uke 2 og 3 | Sentralt
Knytte ARK til strategi og andre pågående prosesser
Skape forståelse for verktøyet ARK og hvordan det kan brukes
| Februar | 7 | Spørreskjema ute | Spørreskjema sendes alle ansatte 13. februar 2023
|  | 8 | Vinterferie
|  | 8 | Spørreskjema ute | Purring 1 sendes fra NTNU til alle ansatte
|  | 9 | Spørreskjema ute | Purring 2 sendes fra NTNU til alle ansatte. Svar må være inne innen 03. mars 2023
| Mars | 10
|  | 11 | Lederseminar 2 | 2 (2 timer på zoom): | Sentralt
Forstå rapporten og skape trygghet for å bruke denne som et utviklingsverktøy sammen med medarbeiderne
|  | 12 (21. mars) | LAMU | Presentere resultatene | Heidi/Tone
|  | 13 | Påske
Fase 3: Utvikle tiltak | April | 15/16 | Lederseminar 3 | Lederseminar 3 (2 timer på zoom): | Sentralt
Hvordan finne frem til virksomme aktiviteter eller tiltak? Hvordan skal vi bevege oss på vei mot målet?
| Juni | 23 (6. juni) | LAMU | Presentere tiltak fra ARK-undersøkelsen? | Heidi/Tone